## 3
附件：2
刚察县2019年县级脱贫攻坚项目库
项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模（万元） | 筹资方式 | 受益对象（户） | 绩效目标 | 带贫减贫机制
扶贫产业园提升改造项目 | 基础设施 | 新建 | 刚察县 | 2019年 | 县民政扶贫开发局 | 提升改造扶贫产业园区2个核心区、3个示范区，以农牧业科技成果孵化与转化、人才培养、品牌推广，电商产品推销；开展农畜产品加工，巩固特色产业发展。 | 3000 | 中央财政专项资金 | 1500 | 项目建成后可壮大省级扶贫产业园，形成长久、持续的扶贫培育孵化基地，扩大生产，提供更多的就业岗位，扩大和完善刚察特色产业培育孵化规模，可以快速的将符合本地实际的成熟产业技术推向市场，结合旅游产业，经济发展将步入高速发展的轨道，扶贫产业园扩大，稳步形成龙头企业+专业合作社+贫困户个体经营三位一体的产业链条，贫困户产业巩固成型。 | 基础设施保障、产业发展
水利设施巩固提升项目 | 基础设施 | 新建 | 全县5乡镇 | 2019年 | 县环境保护和林业水利局 | 新建耕地水渠10万米，饮水管道维修12公里、延伸5公里、新建机井628眼。 | 3678 | 中央财政专项资金 | 1307 | 项目建成后可巩固贫困群众和牲畜饮水安全问题，解决农作物灌溉难问题，具有很好的社会效益和经济效益。 | 基础设施保障、农牧业发展
村级道路巩固提升项目 | 基础设施 | 新建 | 全县5乡镇 | 2019年 | 县交通局 | 新建村级道路849.1公里、新建涵洞4处、桥梁9座。 | 17130 | 中央财政专项资金 | 3911 | 项目建成后便利贫困群众出行难的问题，生产生活的质量提高；可固提升贫困户生产生活水平质量，具有较大的社会效益和经济效益。 | 基础设施保障
大电网覆盖项目 | 基础设施 | 新建 | 全县5乡镇 | 2019年 | 县供电公司 | 完善未覆盖大电网地区大电网全覆盖。 | 22160 | 中央财政专项资金 | 648 | 项目建成后解决群众生产生活用电需求 | 基础设施保障
易地搬迁住房建设项目 | 基础设施 | 新建 | 全县5乡镇 | 2019年 | 县住房和城乡建设局 | 新建建住89套。 | 890 | 中央财政专项资金 | 89 | 项目建成后解决分户群众住房困难问题。 | 基础设施保障
畜用暖棚和畜圈建设项目 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 2019年 | 县农牧和科技局 | 新建“五位一体”高效养殖暖棚（240㎡暖棚、畜圈52米、储草棚100㎡、注射栏1处、饲喂槽10具）582处 | 7566 | 中央财政专项资金 | 582 | 项目建成后可巩固提升贫困群众母畜的繁活率及羔羊的成活率提高；羔羊成活率可提高20左右%，预计增收1万元余元。 | 基础设施保障、畜牧业发展
网围栏建设项目 | 基础设施 | 新建 | 全县 | 2019年 | 县农牧和科技局 | 新建网围栏379万米。 | 4410 | 中央财政专项资金 | 2919 | 项目建成后可解放剩余劳动力，增加贫困群众转移就业收入。 | 基础设施保障、畜牧业发展
草原防护栏建设项目 | 基础设施 | 新建 | 沙柳河镇 | 2019年 | 县农牧和科技局 | 新建草原防护栏1万米 | 40 | 中央财政专项资金 | 262 | 项目建成后可解放剩余劳动力，增加贫困群众转移就业收入。 | 基础设施保障、畜牧业发展
耕地铁丝网建设项目 | 基础设施 | 新建 | 沙柳河镇 | 2019年 | 县农牧和科技局 | 新建耕地铁丝网10万米 | 200 | 中央财政专项资金 | 50 | 项目建成后可保护耕地农作物，增加贫困群众经济收入 | 基础设施保障、农牧业发展
乡村旅游项目 | 基础设施 | 新建 | 哈尔盖镇 | 2019年 | 哈尔盖镇政府 | 建设旅游宾馆1处。 | 300 | 中央财政专项资金 | 150 | 项目建成后可为18户68人贫困户和39户129人边缘贫困户93户424人一般农户提高效益增收；人均计划可增收4000元。 | 基础设施保障、产业发展
卫生整治项目 | 基础设施 | 新建 | 全县5乡镇 | 2019年 | 县卫生和人口计划生育局 | 各行政村修建村级公厕及生活垃圾集中点。 | 686 | 中央财政专项资金 | 250 | 项目建成后可改善村内卫生环境现状 | 基础设施保障
村集体经济建设项目 | 基础设施 | 新建 | 哈尔盖镇、泉吉乡 | 2019年 | 哈尔盖镇政府、泉吉乡政府 | 1、哈尔盖镇亚秀麻村修建草棚400㎡、化粪池1座、饲草料运输车1辆、变压机1台、饲喂槽60米、库房100㎡、牛羊疫苗注射栏30处；环仓秀麻村修建水泥地坪2万平米；新增生产设备高效粉碎机、履带输送、螺旋提升机、待混料仓、单轴双螺旋搅拌机等一系列生产设备；架设红油菜育苗和蔬菜大棚8处，观光农业大棚2处，小型弓棚12处，看护室5间，堆肥处理室2间，配套灌溉设备；修建饲草料加工生产车间4 间，每间30平方米；修建储草棚1栋，1500平方米；周转资金20万元。 2、泉吉乡建设青储饲料加工厂1处；原有牛场扩建，120㎡牛棚4幢、80㎡贮草棚1处、400㎡饲料房1处；在县城购置商铺5套；发展家庭宾馆5处；购置牛羊饲草料50吨；购置播种机，收割机，打捆机等农业机械；装修原有扶贫宾馆22间，采用藏式精装修；新建200平方米餐厅1处及配套设施。 | 2308 | 中央财政专项资金 | 2426 | 发展村级集体经济“破零复壮”，部分资金壮大村级集体经济再发展，部分资金用于贫困户分红收益 | 基础设施保障、产业发展
村级集体经济发展项目 | 产业发展 | 新建 | 全县31个行政村 | 2019年 | 县民政和扶贫开发局 | 为全县12个贫困村和19个非贫困村注入产业扶持发展资金 | 2150 | 中央财政专项资金 | 1322 | 发展村级集体经济产业发展，巩固和提升村级集体经济的可持续性。 | 产业发展
高原牦牛产业发展 | 产业发展 | 新建 | 全县5乡镇 | 2019年 | 县农牧和科技局 | 推进高原牦牛产业发展，加快牦牛繁育体系、加工体系、销售体系建设。 | 1800 | 中央财政专项资金 | 1500 | 项目建成后可对我县秀脑、瓦颜、青大麻等地区高原牦牛繁育、加工、销售体系形成产业链，为推进牦牛养殖增效、品牌增值、牧民增收，为实施乡村振兴战略和巩固脱贫攻坚、全面建成小康社会提供有力支撑。 | 产业发展
高寒藏羊高效养殖 | 产业发展 | 新建 | 全县6乡镇 | 2019年 | 县农牧和科技局 | 推进传统畜牧业向现代畜牧业转型升级，培育壮大藏羊产业高效养殖，加快构建种羊结构，农牧循环的可持续发展新格局 | 2795 | 中央财政专项资金 | 1322 | 通过高效养殖技术推广，可提升贫困户收益，巩固贫困户产业，持续发展畜牧业。 | 产业发展
金融扶贫贷款贴息 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2019年 | 县民政和扶贫开发局 | 2018年贫困户小额信贷和纳入金融扶贫贷款范围的能人大户、合作经济组织、龙头企业进行贴息 | 200 | 中央财政专项资金 | 500 | 对建档立卡贫困户小额信贷提供贴息，按照金融扶贫贷款贴息资金的50%有效带动建档立卡贫困户 | 畜牧业、劳动力转移、技术指导、产品销售等
金融扶贫贷款担保资金 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2019年 | 县民政和扶贫开发局 | 农业银行注入金融扶贫贷款担保资金 | 300 | 中央财政专项资金 | 330 | 按照注入担保资金的5至10倍完成金融扶贫贷款 | 产业发展
中小微企业新型产业培育扶持资金项目 | 产业发展 | 新建 | 全县 | 2019年 | 县民政扶贫开发局 | 选定帮扶带动贫困户效益明显，产业收入好的3家中小微企业，打造新型产业培育，带动贫困户发展产业。 | 300 | 中央财政专项资金 | 300 | 对贫困户产业开发品种的选择、生产管理的技术指导、产品销售的信息提供等给予无偿的帮助或优惠服务，并有效带动贫困户脱贫致富。 | 产业发展
合作经济组织带动边缘贫困户扶持发展资金项目 | 产业发展 | 新建 | 全县31个行政村 | 2019年 | 县民政扶贫开发局 | 全县各行政村选定2家合作经济组织，年内开展扶持发展资金支持 | 620 | 中央财政专项资金 | 620 | 以专业合作社、家庭牧场为主，打造本地区特色产业，，并有效带动周边边缘贫困户巩固产业发展 | 产业发展
教育（补助）培训 | 社会事业 | 新建 | 全县 | 2019年 | 县民政扶贫开发局 | 开展贫困户劳动技能短期培训200人；做好贫困大学生和中、高等职校生补助工作。 | 50 | 中央财政专项资金 | 300 | 解决贫困剩余劳动力缺乏技能、劳动就业难问题；为贫困大学生和中、高等职校在校生提供补助。
人居环境改善项目 | 社会事业 | 新建 | 全县5乡镇 | 2019年 | 县发展和改革局 | 集中小区供暖、上下水、绿化、料坑回填。 | 673.5 | 中央财政专项资金 | 917 | 改善贫困群众定居点基础设施配套 | 基础设施保障
合计 | 21 | [5 empty] | 71256.5 |  | 19705
基础设施建设类12项62368万元，产业发展类7项8165万元，社会事业类2项723.5万元；共计21项63516.4万元。

## Evaluation Warning
Spire.XLS for .NET
e-iceblue Inc. 2002-2024 All rights reserverd
Home page
https://www.e-iceblue.com
Contact US
mailto:support@e-iceblue.com
Buy Now!
https://www.e-iceblue.com/Buy/Spire.XLS.html