## Sheet1
刚察县农村公路建设“七公开”一览表
序号 | 项目名称 | 公开年度建设计划 | 公开资金补助政策 | 公开招标管理 | 公开施工管理 | 公开质量监督 | 公开资金使用情况 | 公开竣(交)工验收 | 备注
1 | 伊克乌兰乡刚察贡麻至沙柳河镇新海公里 | 北交字（2014）138号 海北州交通局关于下达2014年示范试点交通建设项目补助投资计划（第四批）的通知、北交字（2015）16号 海北州交通局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第一批）的通知 | 总投资：2236万元。省补助：2230万元自筹：6万元 | 刚察县交通运输局委托 青海省公路建设工程招标中心公开招标委托时间：2014年7月9日 施工中标时间：2014年8月4日 监理中标时间：委托施工监理 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限责任公司 施工单位A标：青海金运交通工程有限责任公司 B标：青海华通路桥工程有限公司 监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 海北州交通运输局委托海北州质量监督站 刚察2014-005（贡麻至新海） | 已拨付价款1748万元 | 在建
2 | 刚察县环仓至果休公里 | 北交字（2014）138号 海北州交通局关于下达2014年示范试点交通建设项目补助投资计划（第四批）的通知、北交字（2015）16号 海北州交通局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第一批）的通知 | 总投资：2358.2992万元。省补助：2350万元自筹：8.2992万元 | 刚察县交通运输局委托 青海省公路建设工程招标中心公开招标委托时间：2014年7月9日 施工中标时间：2014年8月4日 监理中标时间：北交字（2014）218号海北州交通局关于对刚察县环仓至果休公路工程委托施工监理的批复2014年9月11日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限责任公司 施工单位A标：青海省大通道路桥梁建筑有限责任公司 B标：青海畅通交通建设工程有限公司 监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 海北州交通运输局委托海北州质量监督站 刚察2014-006（环仓至果休） | 已拨付价款1794万元 | 在建
3 | 刚察县沙柳河中桥 | 北交字（2015）16号 海北州交通局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第一批）的通知 | 总投资：319.374 万元。省补助：319.374 万元 | 刚察县交通运输局委托 青海省公路建设工程招标中心公开招标委托时间：2015年2月26日 施工中标时间：2015年3月23日监理中标时间：2015年3月30日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海三立工程咨询有限公司 施工单位西藏永丰建设工程有限公司 监理单位：青海省天翔公路桥梁工程监理有限公司 | 海北州交通运输局委托海北州质量监督站 HBZJ(沙柳河桥）2015-03 | 已拨付价款263万元 | 在建
4 | 刚察县县城至热水路改建项目 | 北交字(2014)236号海北州交通局关于下达2014年示范试点交通建设项目补助投资计划（第十一批）的通知、北交字（2015）253号海北州交通运输局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第六批）的通知、北交字（2015）16号 海北州交通局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第一批）的通知 | 总投资：4566.4338 万元。省补助：4560 万元。自筹6.4338万元 | 刚察县交通运输局委托 青海省公路建设工程招标中心公开招标委托时间：2015年2月26日 施工中标时间：2015年3月23日监理中标时间：2015年3月30日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海三立工程咨询有限公司 施工单位：A标：青海金丰交通建设工程有限责任公司 B标：青海省隆达路桥有限公司 监理单位：青海省天翔公路桥梁工程监理有限公司 | 海北州交通运输局委托海北州质量监督站 HBZJ（刚察县城至热水）2015-01 | 已拨付价款2438万元 | 在建
5 | 国道315至秀脑秀麻公路 | 北交字（2015）104号海北州交通运输局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第四批）的通知、北交字（2015）253号海北州交通运输局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第六批）的通知 | 总投资：3528.1574万元。省补助3620万元。自筹8.1574万元 | 刚察县交通运输局委托 青海省公路建设工程招标中心公开招标委托时间：2015年10月26日 施工中标时间：2015年11月23日监理中标时间：2015年11月23日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海三立工程咨询有限公司 施工单位：A标：西藏永丰建设工程有限公司 B标：青海荣达路桥有限公司 C标：四川鑫园建设集团有限公司 监理单位：青海省天翔公路桥梁工程监理有限公司 | 正在办理 | 已拨付价款1294万元 | 新建
| 刚察县吉尔孟（秀脑）至泉吉（切吉）公路 | 北交字（2015）253号海北州交通运输局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第六批）的通知 | 总投资：5051.89万元。省补助：5030.00万元。自筹：21.8900万元。 | 刚察县交通运输局委托 陕西希地工程项目管理有限公司青海分公司公开招标委托时间：2016年4月11日 施工中标时间：2016年5月16日监理中标时间：2016年5月16日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限责任公司 施工单位：A标：福建省同源建设工程有限公司 B标：青海华通路桥工程有限公司 C标：青海博道公路桥梁工程总承包有限责任公司 D标：河南省广宇建设集团有限公司 监理单位：新疆磬实工程咨询有限公司 | 正在办理 | 已拨付价款260万元 | 新建
| 独立桥梁11座 | 北交字（2015）253号海北州交通运输局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第六批）的通知 | 总投资：361.0157万元。省补助：361.0157万元。自筹：0万元 | 刚察县交通运输局委托 陕西希地工程项目管理有限公司青海分公司公开招标委托时间：2016年4月11日 施工中标时间：2016年5月16日监理中标时间：2016年5月16日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海省恒立公路勘测设计有限责任公司 施工单位：A标：青海长丰建设工程有限公司 B标：平安建青路桥有限公司 监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 正在办理 | 已拨付价款万元 | 新建
6 | 刚察县哈尔盖镇城镇道路 | 北交字（2015）16号 海北州交通局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第一批）的通知、北交字（2015）253号海北州交通运输局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第六批）的通知 | 总投资：511.3252万元。省补助：500.00万元。自筹：11.3252万元。 | 刚察县交通运输局委托 陕西希地工程项目管理有限公司青海分公司公开招标委托时间：2016年4月12日 施工中标时间：2016年5月16日监理中标时间：2016年5月16日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海三立工程咨询有限公司 施工单位：青海正达建设工程有限公司 监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 正在办理 | 已拨付价款441万元 | 新建
7 | 204省道年倾夏格日旅游公路 | 北交字（2015）253号海北州交通运输局关于下达2015年示范试点交通建设项目补助投资计划（第六批）的通知 | 总投资：1457.4607万元。省补助：1450.00万元。自筹：7.4607万元。 | 刚察县交通运输局委托 陕西希地工程项目管理有限公司青海分公司公开招标委托时间：2016年4月12日 施工中标时间：2016年5月16日监理中标时间：2016年5月16日 | 建设单位：刚察县交通运输局 设计单位：青海天屹工程设计有限公司 施工单位：青海正达建设工程有限公司 监理单位：四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 正在办理 | 已拨付价款590万元 | 新建
咨询地址：刚察县学苑路交通运输局项目办公室 |  |  |  |  | 咨询电话：0970-8651778