## 绿电直连项目责任清单
刚察县绿电直连项目落实责任清单
工作内容与进度跟踪表
进度\项目单位 |  | 一、项目核准阶段（1.指标下发2.土地预审3.可研报告） | [8 empty] | 二、项目建设阶段（1.开工建设2.设备安装3.并网发电）
企业 | 关键节点 | 企业立项批复 | 项目公司注册 | 颠覆性核查 | 前期手续招标（开展勘测定界、土地预审、可研、接入、地灾、压矿、测风塔等技术服务招标） | 风电项目可行性研究报告编制 | 涉及核准前期手续办理（勘测定界、用地预审） | 勘测定界报告评审 | 项目用地预审及规划选址意见 | 项目核准 | 压覆矿产资源状况调查 | 环评 | 水保 | 防洪 | 节能评估 | 社会稳定性评价 | 安全“三同时” | 职业健康“三同时” | 地震安全性影响评价 | 候鸟迁徙通道和迁徙影响评价报告 | 草原批复 | 建设用地批复 | 土地产权证 | 接入系统审查及批复 | 可研审查及批复 | 招投标 | 开工建设 | 并网投运
省投 | 进展情况 | 无 | 已前往刚察县政务服务办理中心市场监督局理清成立公司相关事宜 | 已开展文物、军事、生态等红线核查工作 | 已完成勘测定界、可研测风塔等招标工作，后续报告已按工作计划开展招标工作。 | 已委托三方单位正在编制可研报告 | 已完成勘测定界招标，并按工作计划开展勘测定界工作。 | 已完成勘测定界招标，后续按工作计划编制报告。 | 已开展选址敏感因素核查工作 | 可研正在编制，正在开展用地预审前置工作。 | 正在核查敏感因素 | 正在招标 | 正在招标 | 正在招标 | 正在招标 | 正在招标 | 未开始 | 未开始 | 正在招标 | 正在招标 | 正在对接县自然资源局开展调整基本草原相关工作 | 未开始 | 未开始 | 正在对接电力设计院开展线路设计方案 | 三方单位正在编制可研报告 | 未开始 | 未开始 | 未开始
| 完成时限 | 2026.1.31 | 2026.2.28 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.6.31 | 2026.9.30 | 2026.10.30 | 2027.6.30
| 当前进度 | 已完成 | 正在办理中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 未启动 | 未启动 | 准备中 | 准备中 | 准备中 | 未启动 | 未启动 | 准备中 | 准备中 | 未启动 | 未启动 | 未启动
| 存在的困难 |  | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动 | 未启动
实际完成时间
图例说明
已完成 | 当前进度: 填充绿色; 正在办理中: 进展情况; 准备中: 存在困难
未完成 | 当前进度: 填充红色; 正在办理中: 简述当前进展; 准备中: 简述相关困难
正在进行 | 当前进度: 填充黄色
备注
1. 请定期更新项目进展情况，确保信息准确性；2. 存在困难需及时协调解决，避免影响项目进度；3. 预计完成时间可根据实际情况调整。4.每周四17：点前完成更新上报